## Проекты
Реестр проектов 2018
Номер регистрации | Дата регистрации | Наименование проекта | Цель проекта | Инициатор проекта | Куратор проекта | Менеджер проекта | Подразделение | Срок реализации проекта |  | Инвестиции, тыс. тг | Экономический эффект, тыс. тг
[8 empty] | Дата старта | Дата оконч. | 131966.289 | 531009.2594
УП18-01 | 2018-01-15 | Оптимизация затрат на перевозку вскрышных пород железнодорожным транспортом за счёт сокращения плеча откатки на внешнем отвале в южной горловине карьера | утверждён, требуется внести изменения в Проект промышленной разработки, с целью включения в ОВОС (как объект пыления) | Умербеков Б.А. | Иванчишина А.З. | Якушинский Е.Ю. | ГТК | 2018-02-01 | 2019-09-30 | 0 | 261078
УП18-02 | 2018-02-07 | Оптимизация технологического процесса пылевого потока | Снизить операционные простои основного оборудования пылевого потока и как следствие снижение потерь в выработке 3-6 групп. | Шепеляк В.А. | Абдигаппаров Д.Е. | Шепеляк В. | ОК | 2017-07-01 | 2018-07-17 | 0 | 42138.125
УП18-03 | 2018-03-05 | Оптимизация затрат на изготовление промежуточных детонаторов с применением шашек ПТ-П-500 | Снижение затрат на приобретение ВМ на изготовление ПД | Домнышев В. | Иванчишина А. | Домнышев В. | ГТК | 2018-03-01 | 2019-03-01 | 0 | 7746
УП18-04 | 2018-03-05 | Система сбора и отображения информации о загрузке оборудования грузового потока первый этап (ССИГП) | Повышение производительности готовой продукции и снижение простоев тех.оборудования | Нефедов А.В. | Баландин В. | Кузьмин А.Н. | ОК | 2017-01-26 | 2018-04-01 | 4200 | 4500
УП18-05 | 2018-03-06 | Горячее водоснабжение ст.Северная от солнечныйх водоногревателей | Снижение затрат на потребление горячей воды от центральной котельной на ст.Северной в летний период | Киселев В.В. | Иванчишина А. | Хижняк А.Н. | ГТК | 2018-05-01 | 2018-10-30 | 4074 | 2568
УП18-06 | 2018-03-06 | Оптимизация затрат на взрывание пустых пород с применением скважинных затворов | Снижение затрат на приобретение ВМ | Домнышев В. | Иванчишина А. | Домнышев В. | ГТК | 2018-03-01 | 2019-03-01 | 9582 | 26176
УП18-07 | 2018-03-30 | Оснащение карбюраторного транспорта газобалонным оборудованием | Снижение затрат на топливо | Елеусизов К.Ж. | Шарипбаев З.С. | Тумар В.А. | АТП | 2018-03-20 | 2018-12-04 | 2465 | 11637
УП18-08 | 2018-04-23 | Внедрение IP телефонии в АО "Костанайские минералы" | Оптимизировать затраты на звонки в Рф,по Казахстану | Сатмурзин С.С. | Ширшов А.А. | Тулигенов А.А. | Цэх | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 6050 | 3586.76
УП18-09 | 2018-04-23 | Капитальный ремонт газоходов печей | 1.Снижение материалов (металлопроката).2.Сокращения сроков ремонта и фонда оплаты труда. | Бабой С.В. | Абдигаппаров Д.Е. | Ахмагамбетов Т.М. | ОК | 2017-03-17 | 2018-12-31 | 0 | 0
УП18-10 | 2018-04-23 | Методические рекомендации по эффективному выстраиванию отношений с паресоналом | Повышение эффективности бизнеса за счет использования сильных сторон работника: | Зулхаирова Г.Ш. | Зулхаирова Г.Ш. | Рыспаева Г,Р. | УП | 2018-04-10 | 2018-05-31 | 0 | 0
УП18-11 | 2018-04-23 | Комплексная программа Person time | Повышение эффективности бизнеса за счет использования сильных сторон работника: | Зулхаирова Г.Ш. | Зулхаирова Г.Ш. | Рыспаева Г,Р. | УП | 2018-04-25 | 2023-04-24 | 0 | 0
УП18-12 | 2018-04-23 | Модель компетенции АО"КМ" | Определить набор ключевых компетенции работников, с помощью которых каждый руководитель может оценить их (работников) на соответствие занимаемой или будущей должности | Зулхаирова Г.Ш. | Зулхаирова Г.Ш. | Зулхаирова Г.Ш. | УП | 2017-05-05 | 2023-12-31 | 0 | 0
УП18-13 | 2018-05-24 | Реконструкция столов грохотов СМД-96 | Рациональное использование средств по реконструкции грзового потока цеха обогощения хризотлового волокна. Сокрощение сроков монтажа грохотов СМД-96 и щебёночных линий с отметки +25 на отметку +15 цеха обогощения хризотилового волокна | Румянцев А.В. | Ахмагамбетов Т.М. | Лукашин С.Н. | ОК | 2018-11-22 | 2018-12-31 | 0 | 12108.146
УП18-14 | 2018-06-18 | Power BI (формирование интерактивно-инфографической отчетности для руководителей по производственно-экономическим показателям) | Формирование инфографической отчетности для руководителей, с целью контроля, анализа и поддержки принятия управленчиских решений. | Черниенков Ю.Ю. | Алейников С.А. | Зайцева Ю. | УП | 2018-07-01 |  | 167.4 | 0
УП18-15 | 2018-06-30 | Ремонт и осблуживание систем видеонаблюдения собственными силами | проведение оепартивного ремонта и своевременного тех.осблуживания | Елеусизов К.Ж. | Шарипбаев З.С. | Дусакаев Р.Р. | АТП | 2018-07-01 | 31.11.2018 | 390 | 499
УП18-16 | 2018-06-30 | Бережливое производство при обслуживании и ремонте обогатительного оборудования | рац.использование ресурсов предприятия. Сокращение сроков проведения необходимых ремонтов | Черников С.В. | Черников С.В. | Черников С.В. | ОК | 2017-09-21 | 2018-03-14 | 0 | 1000
УП18-17 | 2018-07-01 | Оптимизация автомобиля МАЗ 54323 г/н 972ак за счет реинжиниринга полуприцепов гкб 8350, пл 1212,сзап 835510 | вывод из эксплуатации малоэффективного атс | Елеусизов К.Ж. | Шарипбаев З.С. | Шарипбаев Т.С. | АТП | 2018-06-25 | 2018-10-31 | 0 | 5698
УП18-18 | 2018-07-15 | Техническое обслуживание и ремонт систем автокондиционирования, эксплуатируемх в АТП | Оперативно устранять отказы в работе автокондиционеров и своевременно проводить техническое обслуживание | Елеусизов К.Ж. | Шарипбаев З.С. | Мурсалимов Р.Р. | АТП | 2018-07-01 | 2018-10-31 | 300 | 580
УП18-19 | 2018-07-30 | Ремонт и обслуживание газобалонного оборудования ГБО вспомогательного транспорта собственными силами | Своевременное и качественное обслуживание установленного ГБО | Елеусизов К.Ж. | Шарипбаев З.С. | Маевский А.В. | АТП | 2018-08-27 | 2018-11-02 | 720 | 343
УП18-20 | 2018-07-17 | Оптимизация производства пара на собственные нужды | Оптимизировать затраты на эксплуатацию в отопительный сезон | Давыдов А.А. | Ширшов А.А. | Давыдов А.А. | ЦЭХ | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 0 | 8002
УП18-21 | 2018-10-03 | Очистка продукта пылевого потока (к-319) | увеличение высоковостребованной марки А-5-50, за счет повышения коэффициента весового отношения излекаемого волокна при обогащении руд хризотил-асбеста, путем оптимизации свободных отходов на пылевом потоке. | Сухинина С.В. | Колесникова Н.В. | Шепеляк В. | ОК | 2018-08-23 | 2018-11-30 | 155 | 27013
УП18-22 | 2018-10-03 | Замена штатных систем кондиционирования автосамосвалов и бульдозеров на автономные | Обеспечить благоприятную температуру в кабинах водителей в летний период, минимизировать риски получения штрафов от государственных органов и снизить затраты на устранение неисправностей | Елеусизов К.Ж. | Шарипбаев З.С. | Сапарбаев С.Т. | АТП | 2018-09-10 | 2019-10-01 | 0 | 13720
УП18-23 | 2018-10-03 | Снижение себестоимости ЦЗ "Вывозка горной массы" за счет увеличения ходимости технологических автошин марки 33.00 х ФТ-116 с помощью установки системы контроля давления в шинах "AdvantagePressurePro" На А/С БелАЗ-75131 и 75145" | 1. риски преждевременного выхода из строя шин марки 33.00-51 ФТ-116 2.Достичь плановые нормы пробега шин марки 33.00-51 ФТ-116 3.Снизить затраты по статье "Шины технологического транспорта" | Елеусизов К.Ж. | Шарипбаев З.С. | Сапарбаев С.Т. | АТП | 2018-08-27 | 2018-12-04 | 6000 | 17310
УП18-24 | 2018-10-03 | Эффективная эксплуатация автобусного парка за счет изменения маршрутов передвижения автобусов Паз | Снижение количества малоэффектиных рейсов автобусами Паз | Елеусизов К.Ж. | Шарипбаев З.С. | Тумар В.А. | АТП | 2018-08-20 | 2018-12-14 | 0 | 2560.193
УП18-25 | 2018-10-03 | Комплектация и ввод в эксплуатацию системы вытяжки обработанных газов на участке проведения технических обслуживаний автотрнаспортных средств в здании ТО-1 собственными силами | Обеспечить благоприятные условия труда в здании ТО-1 при проведении технических обслуживаний АТС(Снизить загазованность объекта) | Елеусизов К.Ж. | Шарипбаев З.С. | Шарипбаев Т.С. | АТП | 2018-08-20 | 2018-11-12 | 1488.39 | 1944.743
УП18-26 | 2018-10-03 | Механизация процесса демонтажа и монтажа крупногабаритной шины (КГШ) вспомогательного транспорта | Сокращение потерь времени,затрат и улучшение условий труда работников при проведении шиномонтажа КГШ вспомогательного транспорта | Елеусизов К.Ж. | Шарипбаев З.С. | Ескабулов С.Б. | АТП | 2018-08-28 | 2018-09-28 | 0 | 606.359
УП18-27 | 2018-11-28 | Переход на лист футеровочный Техно-Инком | Повышение эксплуатационной надежности увеличение срока службы самотечных желобов | Баландин В.Н. | Колесникова Н.В. | Ахмагамбетов Т.М. | ОК | 2018-09-17 | 2021-09-01 | 7889.499 | 11070.189
УП18-28 | 2018-11-28 | Замена колес А/С Белаз марки 75131, 75145 в карьере ГТК | Уменьшение простоев связанных с выездом а/с с карьера на территорию АТП | Главный инженер АТП | Шарипбаев З.С. | Сапарбаев С.Т. | АТП | 2018-10-30 | 2018-11-15 | 0 | 0
УП18-29 | 2018-11-28 | Эффективная эксплуатация механизмов | Разработка логистической схемы АТС на линии. Эффективная эксплуатация механизмов. | Шарипбаев З.С. | Шарипбаев З.С. | Шарипбаев Т.С. | АТП | 2018-10-29 | 2018-11-15 | 0 | 1400.5887
УП18-30 | 28.11,2018 | Строительство дополнительного склада щебня в каръере на гор.+80 м(западный борт) | Снизить затраты на производство работ дорожного участка в каръере, а также увеличить производительность и оперативность дорожной техники в каръере, за счет переноса склада щебня. | Тумар В.А. | Шарипбаев З.С. | Тумар В.А. | АТП | 2018-11-30 | 2019-12-10 | 0 | 2015.1557
УП18-31 | 2018-12-07 | Система сбора и отображения информации перечистки красной секции второй этап (ССИПКС) | Обеспечение стабильных значений параметров технологического процесса в области регламентных режимов и минимизации технологических нарушений | Нефедов А.В. | Колесникова Н.В. | Кузьмин А.Н. | ОК | 2018-12-10 | 2019-02-28 | 4000 | 50000
УП18-32 | 2018-12-24 | Установка ДЗТ на 120 конвейра | Увеличение производительности конвейера | Уразаков И.Х. | Ширшов А.А. | Уразаков И.Х. | ЦЭХ | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 485 | 1508
УП18-33 | 2018-12-25 | Модернизация тяговых агрегатов на базе внедрения микропроцессорной системы управления локомотивом (МСУЛ) |  | Нурумов М.С., Умербеков Б.А., Сатмурзин С.С.,Нефёдов А.В. | Иванчишина А.З. | Умербеков Б.А. | ГТК | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 84000 | 14201
УП18-34
УП18-35
УП18-36
УП18-37
УП18-38
УП18-39
УП18-40
УП18-41
УП18-42
УП18-43
УП18-44
УП18-45
УП18-46
УП18-47
УП18-48
УП18-49
УП18-50
УП18-51
УП18-52
УП18-53
УП18-54
УП18-55
УП18-56
УП18-57
УП18-58
УП18-59
УП18-60
УП18-61
УП18-62
УП18-63
УП18-64
УП18-65
УП18-66
УП18-67
УП18-68
УП18-69
УП18-70
УП18-71
УП18-72
УП18-73
УП18-74
УП18-75
УП18-76
УП18-77
УП18-78
УП18-79
УП18-80
УП18-81
УП18-82
УП18-83
УП18-84
УП18-85
УП18-86
УП18-87
УП18-88
УП18-89
УП18-90
УП18-91
УП18-92
УП18-93
УП17-93
УП17-94
УП17-95
УП17-96
УП17-97
УП17-98
УП17-99
УП17-100

## Рацпредложение
Номер регистрации | Дата регистрации | Наименование предложения | Цель предложения | Инициатор предложения | Подразделение | Экономический эффект, тыс. тг
0
РП0001
РП0002
РП0003
РП0004
РП0005
РП0006
РП0007
РП0008
РП0009
РП0010
РП0011
РП0012
РП0013
РП0014
РП0015
РП0016
РП0017
РП0018
РП0019
РП0020
РП0021
РП0022
РП0023
РП0024
РП0025
РП0026
РП0027
РП0028
РП0029
РП0030
РП0031
РП0032
РП0033
РП0034
РП0035
РП0036
РП0037
РП0038
РП0039
РП0040
РП0041
РП0042
РП0043
РП0044
РП0045
РП0046
РП0047
РП0048
РП0049
РП0050
РП0051
РП0052
РП0053
РП0054
РП0055
РП0056
РП0057
РП0058
РП0059
РП0060
РП0061
РП0062
РП0063
РП0064
РП0065
РП0066
РП0067
РП0068
РП0069
РП0070
РП0071
РП0072
РП0073
РП0074
РП0075
РП0076
РП0077
РП0078
РП0079
РП0080
РП0081
РП0082
РП0083
РП0084
РП0085
РП0086
РП0087
РП0088
РП0089
РП0090
РП0091
РП0092
РП0093
РП0094
РП0095
РП0096
РП0097
РП0098
РП0099
РП0100