## Sheet1
Этапы | Описание | Время (дни) | Стоимость | Стоимость 1 человеко-дня
1 | Создание и согласования дизайнов всех уникальных страниц для десктопной, планшетной и мобильной версий. Дизайн личный кабинетов пользователей и модераторов. | 10 | 200000 | 20000
2 | Программирование CMS платформы с нуля согласно техническому заданию. | 20 | 400000 | 20000
3 | Модуль личного кабинета, функционал ЛК. Управление БД пользователей. | 5 | 100000 | 20000
4 | Матрица ролей пользователей / суперпользователей и настройки полномочий модераторов. | 5 | 100000 | 20000
5 | Тестовое развёртывание приложения и финальная отладка. | 3 | 60000 | 20000
6 | Финальное развёртывание приложения. | 5 | 100000 | 20000
Итого | Завершение проекта. | 48 | 960000 | 20000