## Лист1
Код задачи | Название задачи | Дата начала |  | Дата окончания |  | Длительность, дней |  | Отклонение, дней
|  | план | факт | план | факт | план | факт
2020-01-01 | АНАЛИЗ
2001-01-01 | Определение проблематики | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0 | 0 | 0
2002-01-01 | Генерация идей | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2 | 2 | 0
2003-01-01 | Выбор оптимального решения | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 0 | 0 | 0
2020-02-01 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ
2001-02-01 | Оформление паспорта проекта | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 7 | 7 | 0
2002-02-01 | Старт проекта | 2019-09-23
2020-03-01 | РЕАЛИЗАЦИЯ
2001-03-01 | Монтаж магистральных линий | 2019-11-20 | 2019-12-04 | 2019-11-27 | 2020-03-14 | 7 | 100 | 93
2002-03-01 | Монтаж резервуара и насоса | 2019-11-28 | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-03 | 6 | 6 | 0
2003-03-01 | Обвязка оборудования | 2019-12-05 | 2020-03-17 | 2019-12-25 | 2020-03-19 | 20 | 2 | -18
2020-04-01 | ВНЕДРЕНИЕ
2001-04-01 | Проверка работоспособности | 2019-12-26 | 2020-03-27 | 2020-01-10 | 2020-04-10 | 14 | 13 | -1
| ИТОГО |  |  |  |  | 56 | 130 | 74
|  | 2020-01-15 | 2020-03-30 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 85 | 10 | 75
|  | 2019-11-20 | 2020-03-18 | 118
|  | 2019-11-27 | 2020-03-14 | 107
|  | 2019-12-04 | 2019-12-03 | -1
|  | 2019-12-25 | 2020-03-19 | 84
|  | 2020-01-10 | 2020-04-10 | 90
|  | 2020-01-15 | 2020-04-10 | 85