**«УТВЕРЖДАЮ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Председатель Правления**

**АО «Костанайские минералы»**

**Нурхожаев Е.С.**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.**

**план управления инвестиционным проектом**

**«****Веб-платформа управления изменениями»**

**Согласовано:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технический директор – Смагулов А.Р. |  |  |
|  |  | подпись |
| Финансовый директор – Орумбаев И. Н. |  |  |
|  |  | подпись |
| Коммерческий директор – Ауешов Ч.А. |  |  |
|  |  | подпись |
| Директор по ЦТиСР – Лескин О.В. |  |  |
|  |  | подпись |
| Начальник ПЭО – Зайцева Ю.А. |  |  |
|  |  | подпись |
| Начальник ОУПиБП – Лисняк Е.М. |  |  |
|  |  | подпись |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Разработано:** |  |  |
|  |  |  |
| Техник-программист – Андриенко Б.Н. |  |  |
|  |  | подпись |
| г. Житикара, 2021 год |  |

Цель проекта

* Получить инструменты эффективного управления рационализаторской деятельностью на предприятии.

**Результаты**

Кроссплатформенный веб-клиент, с доступом из сети интернета, с модульной расширяемой структурой и необходимым функционалом по модулям:

1. Модуль личный кабинет.
2. Модуль Управления Проектами.
3. Модуль Бережливое Производство.
4. Иерархическая структура работ (WBS)

Разработка плана проекта

Веб-платформа

Оформление паспорта проекта

Разработка 3 модуля: Бережливое производство

Разработка 2 модуля: Управление проектами

Разработка 1 модуля: Личный кабинет

Формирование приказа о создания команды проекта

Формирование плана управления проектом

Введение 1, 2 и 3 модуля в эксплуатацию

Введение 1 и 2 модуля в эксплуатацию

Закрытие проекта

Подведение итогов и анализ результатов

Завершение проекта

Развертывание инфраструктуры на веб-службы

Разработка веб-платформы

Управление проектом

1. Календарный план-график работ

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № код задач | Этап | Дата начала работ | Дата оконч. Работ | Ответственный |
| 1 | Подготовка паспорта проекта | 1.09.2021 | 1.09.2021 | Андриенко Б.Н. |
| 2 | Предпроектное обследование | 1.09.2021 | 13.09.2021 | Андриенко Б.Н. |
| 3 | Разработка базового дизайна, функционала и алгоритма работы | 13.09.2021 | 6.10.2021 | Андриенко Б.Н.  Пышный В.Ю. |
| 4 | Разработка 1 модуля: Личный кабинет | 6.10.2021 | 19.11.2021 | Андриенко Б.Н.  Алейникова Т.В.  Пышный В.Ю. |
| 5 | Разработка 2 модуля: Управление проектами | 19.11.2021 | 7.01.2021 | Андриенко Б.Н. |
| 6 | Разработка продвинутого дизайна, функционала и алгоритма работы | 7.01.2021 | 14.01.2021 | Андриенко Б.Н. |
| 7 | Введение 1 и 2 модуля в эксплуатацию | 14.01.2021 | 20.01.2021 | Андриенко Б.Н.  Тетенков В.А.  Алейникова Т.В.  Пышный В.Ю. |
| 8 | Разработка 3 модуля: Бережливое производство | 20.01.2021 | 26.01.2021 | Андриенко Б.Н. |
| 9 | Введение 1, 2 и 3 модуля в эксплуатацию | 26.01.2021 | 31.01.2021 | Андриенко Б.Н.  Тетенков В.А.  Алейникова Т.В.  Пышный В.Ю. |
| 10 | Завершение проекта | 31.01.2021 | 1.02.2021 | Андриенко Б.Н. |
| 11 | **Итого** | **1.09.2021** | **1.02.2022** | **Внедрённая рабочая система** |

1. Бюджет проекта

Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип | Описание | Сумма, тенге |
| Итого |  | 0 тг |

1. Контрольные события

Таблица № 3

| № п/п | Контрольное событие | Дата | Результат (подтверждающий документ) | Ответственный за достижение результата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление паспорта и плана проекта.  Проведение предпроектного обследования. | 1.09.2021 | Утверждённый паспорт и план проекта | Андриенко Б.Н. | - |
| 2 | Реализация проекта | 1.09.2021- 1.02.2022 | - | Андриенко Б.Н. | - |
| 3 | Завершение проекта | 1.02.2022 | Утверждённый итоговый отчёт по проекту | Андриенко Б.Н. | - |

План управления рисками

Таблица №7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № риска | Наименование риска | Ранг риска | Стратегия реагирования | План реагирования | | | |
| Мероприятие | Ответственный | Бюджет | Срок |
| 1 | Человеческий фактор | низкий | снижение | Не опубликованная или не завершённая веб-платформа | Андриенко Б.Н. | - | 01.02.2022 |